附件1

全省乡（镇）国土资源所地质灾害防治

“五到位”宣传培训活动实施方案

一、宣传培训主题

本次活动主题为全省乡（镇）国土资源所地质灾害防治“五到位”宣传培训活动，主要培训和宣传地质灾害防治“五到位”相关知识和技能。

二、宣传培训目的

提高全省乡（镇）国土资源所地质灾害防治管理水平，增强应急能力，减少地质灾害（包括人为活动引发的地质灾害）突发事件的发生，降低地质灾害造成的人员伤亡和财产损失及影响,实现人与自然地质环境的和谐。

三、宣传培训对象

本次宣传培训活动范围为全省所有乡（镇）国土资源所和地质灾害易发地区的村。培训对象为国土资源所干部职工、农村党员干部和群测群防员。

四、宣传培训主要内容

（一）山区农村房屋选址、建设中如何开展地质灾害危险性评估，有意识地预防人为活动引发地质灾害；

（二）汛期和地质灾害易发、多发时段，如何组织开展地质灾害隐患排查和险情巡查；

（三）如何制定地质灾害隐患点防灾预案，临灾时如何启动和实施预案；

（四）如何开展地质灾害防治宣传，宣传要点；

（五）从事地质灾害防治的管理人员应具备的法律知识要点、行为守则、如何组织建立群测群防体系、如何指导群测群防工作、地质灾害灾情险情速报和统计要点。

五、组织机构

成立广东省乡（镇）国土资源所地质灾害防治“五到位”宣传培训领导小组，分管厅领导为组长，厅办公室、财务处、地质环境处、科教处、人事处和省地质环境监测总站负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室设在地质环境处，办公室主任由地质环境处处长兼任。市级国土资源行政主管部门参照成立市级宣传培训活动组织机构。

六、培训教材

在国土资源部统一编制的培训教材的基础上，根据我省或所在地区的具体情况，适当补充增加符合当地实际的培训内容。

七、培训师资

省抽调相关单位技术人员组成省培训讲师团，人数为10人左右，负责示范培训并指导市级师资队伍的培训工作。各地级以上市国土资源行政主管部门要结合所掌握的辖区内地质灾害隐患点分布情况，遴选对本辖区地质灾害情况熟悉的管理人员和专业技术人员，作为培训师资，人数为10人左右。

八、时间安排

根据全国的统一部署，宣传培训活动从2010年4月开始，至2010年9月结束，共6个月。具体时间安排为：

（一）启动准备

2010年3月下旬，省国土资源厅下发关于开展全省乡（镇）国土资源所地质灾害防治“五到位”宣传培训活动的通知，正式启动宣传培训活动。

（二）培训

2010年4～5月，组织省培训讲师团成员和部分市遴选的师资队伍，参加国土资源部举办示范培训班。5～6月，省国土资源厅组织培训各市级师资队伍。6～9月，各市全面开展培训活动，由市级宣传培训活动组织机构负责组织培训乡（镇）国土资源所干部，共计培训5500人。同时，省级宣传培训活动办公室组织观看国土资源部编制的地质灾害宣传培训专题片，共计培训约5万人。

（三）总结和表扬

2010年9月20日前，各市完成宣传培训活动总结工作，10月15日前，完成全省宣传培训活动总结工作。同时将各地在宣传培训活动中涌现出的先进单位和个人，报送国土资源部通报表扬。