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[bookmark: _Toc8998][bookmark: _Toc13571][bookmark: _Toc28409]根据广东省财政厅关于开展2020年省级财政资金绩效自评工作的通知要求，现对2019年度广东省空间规划专项资金进行绩效自评，形成本自评报告。
[bookmark: _Toc14343][bookmark: _Toc9391][bookmark: _Toc5803]一、基本情况
[bookmark: _Toc15097][bookmark: _Toc26210][bookmark: _Toc11140][bookmark: _Toc13303][bookmark: _Toc10622]（一）项目背景
[bookmark: _Toc18040][bookmark: _Toc17305][bookmark: _Toc28311]2018年11月，《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）明确提出，空间规划要聚焦空间开发强度管控和主要控制线落地，全面摸清并分析国土空间本底条件，划定城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界，并以此为载体统筹协调各类空间管控手段，整合形成“多规合一”的空间规划。《自然资源部关于做好省级国土空间规划编制的指导意见（讨论稿）》中，明确省级国土空间规划是落实国家和区域空间发展战略的重要载体，是对省域国土空间开发、保护、整治、修复的统筹部署，是各类空间资源要素配置和国土空间用途管制的基本依据，也是对下层次国土空间规划编制及国土空间开发保护利用的纲领性指引，具有战略性、基础性、约束性；并要求2019年底前全面完成省级国土空间规划编制工作，同时指出规划编制工作经费应纳入省级财政预算。2018年10月，印发了《国土空间规划监测评估预警管理系统建设方案》(征求意见稿)和《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划监测评估预警管理系统建设的通知》（征求意见稿）。为贯彻落实党中央、国务院关于建立空间规划体系并监督实施的部署要求，自然资源部空间规划局于2018年9月、10月、11月分别在北京、银川、武汉召开了三次会议，要求省、市建立国土空间规划监测评估预警管理系统，实现从国家到乡镇5级国土空间规划的监测评估预警，并选取了广东、河北、广州、深圳等11个省市区作为试点，要求2019年实现试点地区系统和部系统的先行联通。国家相关建设要求随后会正式印发。
2019年5月，经中央深化改革领导小组审议后，中共中央 国务院印发了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），要求地方各级党委和政府要充分认识建立国土空间规划体系的重大意义，主要负责人要亲自抓，并将国土空间规划执行情况作为党政领导干部综合考核评价的重要参考。中发〔2019〕18号文明确指出，国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。要建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，要科学布局生产空间、生活空间、生态空间，要体现战略性、提高科学性、强化权威性、加强协调性、注重操作性，要强化规划权威、改进规划审批、健全用途管制、监督规划实施、强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，要完善法规政策体系、技术标准体系及国土空间基础信息平台。
《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》要求，依托国土空间基础信息平台，全面开展国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。各地要以第三次全国国土调查成果为基础，整合规划编制所需的空间关联现状数据为信息，形成坐标一致、边界吻合、上下贯通的一张底图，用于支撑国土空间规划编制。各地应于2020年底前完成省、市、县各级平台建设，并与国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。基于平台，建设从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监管。未完成平台和系统建设的市县不得先行报批国土空间总体规划。
[bookmark: _Toc527305754][bookmark: _Toc25670]2019年广东省空间规划专项资金总额为3100万元，包括全省国土空间规划编制实施管理专项资金2500万元以及《粤港澳大湾区背景下的国土空间优化和区域协同发展》研究600万元。资金分配采用竞争性分配，按照开展的项目进行分配。本次评价范围为上述3100万元资金的使用，评价截止日期为2020年3月31日。
[bookmark: _Toc29005][bookmark: _Toc21089]（二）项目目标
一是编制完成省级国土空间规划，形成一批省级国土空间规划专题研究报告。二是开发广东省国土空间规划监测评估预警管理系统。三是成立国土空间规划技术联盟，形成一批国土空间规划编制和实施管理的技术规程、导则和论文；完成珠江三角洲国土空间规划编制。
[bookmark: _Toc10752][bookmark: _Toc1087][bookmark: _Toc11226][bookmark: _Toc16704]二、自评情况
[bookmark: _Toc18492][bookmark: _Toc21487]（一）自评分数
依据省财政厅要求绩效自评文件中评分指标表中的各项指标，分别对投入、过程、产出、效果等各项自评进行评分，本项目自评分数为92.51分。评分详见附件1《项目绩效自评信息指标评分表》。
[bookmark: _Toc18731][bookmark: _Toc8430]（二）专项资金使用绩效
1.专项资金支出情况。 
（1）论证决策。
党的十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》本项目所涉及的内容，随后自然资源部三定方案出台，设立了国土空间规划局，目前正在建立国土空间规划体系，国土空间规划体系改革进入窗口期。《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）要求建立“多规合一”的国土空间规划体系并监督实施。按照自上而下、上下联动、压茬推进的原则，抓紧启动编制全国、省级、市县和乡镇国土空间规划（规划期至2035年，展望至2050年），尽快形成规划成果。
《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》要求，依托国土空间基础信息平台，全面开展国土空间规划“一张图”建设和市县国土空间开发保护现状评估工作。各地应于2020年底前完成省、市、县各级平台建设，并与国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。基于平台，建设从国家到市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，开展国土空间规划动态监测评估预警和实施监管。未完成平台和系统建设的市县不得先行报批国土空间总体规划。
成立国土空间规划技术联盟，开展粤港澳大湾区背景的珠江三角洲国土空间规划编制是依据许瑞生副省长2018年7月份在《学习宣传贯彻〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉一揽子工作建议》（建设0708）上的批示以及省领导2018年10月份在《省住房和城乡建设厅关于珠江三角洲全域空间规划有关工作的报告》（建设1083）上的批示，设立开展的工作。
综上所述，本专项资金涉及的三项工作内容，立项依据充分，该项指标分值4分，自评得分4分。
（2）绩效目标设置。
本项目按照资金使用方向分别设置了绩效目标，其中省本级空间规划编制费用的绩效目标详见表1：

表1   省本级空间规划编制费用绩效目标表
	总体绩效
目标（概述）
	当年度绩效目标

	
	为省市县各级国土空间规划的编制和实施管理提供理论、技术、政策等方面的支撑，形成一批国土空间规划编制和实施管理的技术规程、导则和论文；完成珠江三角洲国土空间规划编制。

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	三级指标目标值
（当年度）

	
	产出
指标
	数量指标
	重点资助项目数量（项）
	5

	
	
	
	完成珠江三角洲国土空间规划编制（项）
	1

	
	
	质量指标
	本年度结项的重点资助项目中，达到预期研究结果或取得重大突破的项目比例
	100%

	
	
	时效指标
	项目按期结题比例
	100%

	
	
	成本指标
	成本控制
	不超过
预算

	
	效益
指标
	生态效益
指标
	不造成生态环境的负面影响
	未造成

	
	
	社会效益指标
	研究成果转化为技术规程、导则和政策文件的数量（项）
	5


全省国土空间规划编制实施管理专项经费的绩效目标设置见表2：

表2  全省国土空间规划编制实施管理专项经费绩效目标表
	总体绩效目标
（概述）
	当年度绩效目标
	实施周期绩效目标

	
	1. 形成一批省级国土空间规划专题研究报告。
2.完成广东省国土空间规划编制。
	1.形成一批省级国土空间规划专题研究报告。
2.完成广东省国土空间规划编制。

	
	
	

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	三级指标目标值
（当年度）
	三级指标目标值
（实施周期）

	
	产
出
指
标
	数量指标
	专题研究报告数量
	8
	/

	
	
	
	完成省级国土空间规划编制
	1项
	/

	
	
	
	数据汇集、更新完成种类
	≥3类
	/

	
	
	质量指标
	规划成果评审通过率
	100%
	/

	
	
	时效指标
	项目按期完成率
	100%
	/

	
	
	成本指标
	成本控制
	不超过预算
	/

	
	效益指标
	社会效益
指标
	全省地理信息公共服务能力和水平
	比上年提高
	/

	
	
	生态效益指标
	造成生态环境的负面影响程度
	未造成
	/


从表1、2可以看出，本项目绩效目标的设置基本是围绕项目主要工作内容来进行，绩效目标基本能反映项目的主要工作成果，在数量指标、社会经济效益指标中，包含了可衡量的数量指标，指标设置总体完整、合理、可衡量。
该指标分值6分，自评得分6分。
（3）保障措施。
本项目主要依据如下制度:

表3   项目实施执行制度情况表
	序号
	制度名称

	1
	《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）

	2
	《自然资源部关于做好省级国土空间规划编制的指导意见（讨论稿）》

	3
	《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划监测评估预警管理系统建设的通知》

	4
	《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）

	5
	《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知(自然资发》（然资发〔2019〕87号）

	6
	《省级国土空间规划编制指南》

	7
	《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价指南》



从上表以及省自然资源厅、广东省土地勘测规划院的各项规章制度可见，各项制度较为完整，执行较为到位。
根据2018年度以及广东省空间规划编制依据文件的要求，本专项资金的使用计划主要分为在2019年底之前完成和在2020年底完成，其中省本级600万元资金以及监督平台建设，要求在2019年底之前完成；广东省空间规划编制要求2019年9月30日前提交初步成果、2019年11月30日前提交规划编制正式成果，2020年底前完成规划审批、发布工作。各项工作计划制定与依据文件及项目工作内容相符，计划合理编制合理、可行。
该指标分值2分，自评得分2分。
（4）资金到位。
本项目资金分两部分下达，省本级600万元资金是以部门预算的方式下达到省自然资源厅，然后进行分解，资金下达文件是《关于批复 2019 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2019〕35号），资金在省自然资源厅进行分解的文件是《关于批复2019年部门预算资金分解指标的通知》（粤自然资财务发〔2019〕5 号），这部分资金下达的时间是2019年2月22日。全省国土空间规划编制实施管理专项经费2500万元，是通过《关于下达2019年灾害防治及应急管理（地质灾害、城市地质、空间规划）资金（第一批）的通知》（粤财工〔2019〕41号）安排下达，下达时间为2019年3月29日。
综上所述，本项目资金到位率和到位及时性良好，该指标分值5分，自评得分5分。
（5）资金分配。
本项目资金分配均按照预算编制时确定的方案进行，其中省本级600万元资金中，广东省土地勘测规划研究院占555万元，省自然资源厅规划处占45万元。全省国土空间规划编制实施管理专项经费2500万元均由广东省土地勘测规划研究院使用。
该指标分值3分，自评得分3分。
（6）资金支付。
截至评价日期，本项目资金支出情况见表4：

表4   资金支出情况表
单位：万元
	序号
	项 目 名 称
	金额

	1
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应编制服务
	49.8

	2
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究合同
	150

	3
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究合同
	49.8

	4
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究合同
	59.9

	5
	规划修改流程优化及相关数据整理入库
	79.5

	6
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	45

	7
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制
	1891.8

	8
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设监理项目
	10.98

	9
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目
	486.675

	10
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设技术咨询及成果验证
	24.5

	合    计
	2847.955


本项目资金支出为2847.955万元，资金支出率为91.87%，该指标得5.51分，扣0.49分。
（7）支出规范性。
1）本项目在执行过程中，均严格按照预算执行，没有进行预算调整。
2）事项支出的合规性：本项目委托外包，均签订合同，在资金支付的过程中，均严格依据合同约定，按照工作进度，在履行了相关手续后支付，事项支出的合规性良好。
3）会计核算的规范性：本项目会计核算均严格按照资金下达文件的要求进行，其中省本级支出的政府预算经济分类科目列“50502商品和服务支出”，部门预算经济分类科目列“30299其他商品和服务支出”。
该指标自评分值6分，自评得分6分。
（8）实施程序。
本项目的实施，均严格按照广东省自然资源厅以及广东省土地勘测规划研究院的管理制度执行，其执行程序见表5：

表5   实施程序情况表
	序号
	程  序
	佐证材料

	1
	广东省土地勘测规划研究院内部申报审批
	院会审表

	2
	广东省土地勘测规划研究院报省自然资源厅审批
	院承诺书

	3
	广东省土地勘测规划研究院报省自然资源厅审批
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该指标分值4分，自评得分4分。
（9）管理情况。
广东省土地勘测规划研究院在项目开展过程中，对项目进行了严格的管理。
1）广东省国土空间规划（2020-2035年）：一是在招标前，通过专家咨询、论证的方式，对用户需求书、评分标准进行审核，以保证招标文件能够反映项目完成的需求。二是在招标后，按月进行工作总结、汇报，在分析已完成工作的基础上，明确下一步工作重点和需要解决的问题，详见表6：

表6  广东省国土空间规划（2020-2035年）管理情况表
	序号
	时间
	主要成果
	存在问题
	下一步工作计划

	1
	2019年7月
	形成文本初稿及土地利用现状图、城镇体系现状图、国土开发保护格局、生态格局、城镇农业生态三区、城镇开发边界、魅力空间布局等核心图纸。
	一是项目组刚刚获取核心数据，需要尽快对数据进行分析处理，把规划基础做实。二是各专项进展和深度不一，应进一步加强各技术单位之间的技术统筹与工作衔接。
	一是向马兴瑞省长及省委、省政府有关领导汇报广东省国土空间规划初步结论、工作进展和工作基础及下一步工作方向；二是赴广东省各地市开展调研，结合初步研究，了解现状、问题、诉求。

	2
	2019年8月
	形成《广东省三调初始成果分析报告》，包括数据统计说明、总体情况、与2017年度变更调查数据对比情况、与二调数据对比情况、与规划指标对比情况、人均指标情况、永久基本农田范围内现状地类情况等内容。
	一是目前处于大纲阶段，各项规划内容有待深化。二是部分专项内容相对薄弱。需补充深化生态修复、乡村振兴等相关内容的论述，进一步加强各专项进展和深度的统筹对接。
	一是统筹各专题相关单位提交专题成果，结合专家咨询会意见、各处室反馈意见、地市调研成果，进一步深化规划内容，完善规划文本，形成规划图纸；二是梳理国土空间规划解决需要解决的重大问题，以及需要向国家争取支持的重大政策支持；三是提出当前规划编制过程中需要处领导、厅领导讨论决策的相关内容，

	3
	2019年9月
	形成《关于全省各市推进国土空间规划编制情况的调研报告》。形成《广东省国土空间规划（2020-2035年）》文本草稿
	一是需要结合专题成果进一步深化完善文本内容，补充重大项目保障、风险评估、政策评估等内容；二是思考如何体现新时期国土空间规划“管用、适用、好用”的要求，例如思考如何上下互动、如何协同对接试点、如何衔接专项规划及“十四五”规划；三是数据方面，探索如何将“三调”成果转化成为工作的前提和基础；
	一是落实部省领导要求及工作会议意见，结合当前规划编制中发现的主要问题，按照“以行政带技术、以文本带专题”的工作思路，集中精力完善规划文本内容，优化文本表述；二是补充完善相关图件，充实文本内容，提升文本可读性；三是充分研究“三调”成果在规划编制中的应用；四是结合各地市报送的重大项目和重大平台建设需求，筛选纳入省级国土空间规划项目库，保障各地市重大项目和平台的资源配置。

	4
	2019年10月
	形成广东省国土空间规划文本大纲草稿；形成一套专题初步成果；
	一是文本大纲的指标、名录、政策性内容有待深化；二是需推进省市联动，充分听取各市发展诉求并纳入省级规划；三是部分专项内容有待加强
	一是针对文本大纲的指标体系、各类要素布局方案、空间管控等重点内容进行深化完善；二是针对粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化与区域协同发展，新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究等核心专题开展专家评审；
三是推进省市联动梳理地方发展诉求并纳入省级规划；




2）广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设：本项目在开展前，与广东国地科技股份有限公司先签订了咨询及成果验证服务合同。合同要求一是开展广东省国土空间规划监测评估预警模型研究，二是为广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设提供建议。
在系统建设前，进行了专家论证，其情况见表7：


表7   系统建设专家论证意见表
	序号
	专家建议
	采纳情况
	备注

	1
	供应商资格条件：建议增加专业相关资格条件
	未采纳
	国土空间规划监测评估预警系统建设是随国家机构改革产生的新事物，综合性更强，原有专业资格均不能涵盖其建设内容。本项目是试点项目，需要做到"公开、公平、公正、创新"，鼓励更多合格的供应商参与投标，故不宜设置专业相关资格条件。

	2
	“完成期：自合同签订之日起至2019年12月31日止”时间不明确，建议明确具体时间，如X个月
	采纳
	需求书中已经调整完成期为“7个月”。

	3
	建议用户需求书项目背景写得更加详细，对原有的建设系统，需系统建设新增的内容写明确、具体。
	采纳
	在用户需求书中细化了建设背景，并明确了需要新建的内容。在建设方案中也进行了细化。

	4
	对预算“系统研发劳务费”和“系统部署劳务费”提供依据，以免重复建设。
	采纳
	经核实，这两部分预算没有重复，已在预算说明中对这两部分进行细化说明。

	5
	衔接做好系统数据共享、数据更新的机制搭建，确保系统全流程设计、维护，科学性到位、实用性到位。
	采纳
	已经根据此意见完善系统建设规划实施安排和系统建设方案。

	6
	项目经费预算基本是人力成本计算，应增加有关预算定额依据。
	采纳
	完善了预算说明，主要依据是：中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》《GB/T 36964-2018 软件工程开发成本度量规范》、工信部《中国软件行业基准数据》、省人社厅《2018年省人力资源市场工指导价位及行业成本信息》。



3）技术联盟：省本级空间规划600万元的费用主要用途如下：
表8    省本级空间规划经费开展项目情况表
单位：万元
	序号
	项目名称
	金额
	合同签订时间
	完成时间
	承担单位

	1
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应编制服务
	49.8
	2019年5月29日
	2019年6月30日
	广州地理研究所

	2
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究合同
	150
	2019年6月18日
	2019年10月30日
	广东省城乡规划设计研究院

	3
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究合同
	49.8
	2019年8月22日
	2019年12月31日
	广州广智咨询有限公司

	4
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究合同
	59.9
	2019年9月9日
	2019年12月31日
	粤港澳大湾区战略研究院

	5
	规划修改流程优化及相关数据整理入库
	79.5
	2019年6月26日
	120天
	广州市阿尔法信息技术有限公司

	6
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	45
	2019年5月29日
	2019年6月30日
	广东省城乡规划设计研究院

	7
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究
	
	
	
	


对以上专题研究建立了月报制度。在项目开展过程中，每月以月报的形式对项目开展情况进行汇报，并明确下一步的工作计划。
以上三项工作，均采用了严格的验收程序，对项目成果进行验收。
该指标分值4分，自评得分4分。

（10）经济性。
本项目资金支出与项目进度，合同约定相匹配，项目通过政府采购开展，与其他省同类项目相比较，如四川省2019年19月开展的“四川省成都市规划和自然资源局国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目”经费为2150万元，2019年12月的“佛山市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设”经费为472万元，“四川省国土空间规划“一张图”实施监督信息系统(一期)”经费为518万元等。
广东省国土空间规划（2020-2035年）全国同类相市场成交情况如下：

表9   同类项目市场采购情况表
	序号
	项目名称
	金额

	1
	河北省国土空间规划（2019-2035）
	2208

	2
	甘肃省国土空间规划2020-2035年
	1945

	3
	福建省级国土空间规划（2020-2035年）
	1190

	4
	惠州市自然资源局国土空间总体规划（2020-2035年）
	8000

	5
	三亚市自然资源和规划局-三亚市国土空间总体规划（2020—2035）
	1799

	6
	中山市自然资源局中山市国土空间总体规划（2020-2035年）
	2580

	7
	珠海市自然资源局市国土空间总体规划（2020-2035年）
	1850



从表9可以看出，本项目价格在同类项目中属于适中偏低，项目成本控制有效。
该指标分值5分，自评得分5分。

2.专项资金完成绩效目标情况。
截至2019年底，专项资金预算申报时确定的绩效目标“一是编制完成省级国土空间规划，形成一批省级国土空间规划专题研究报告。二是开发广东省国土空间规划监测评估预警管理系统。三是成立国土空间规划技术联盟，形成一批国土空间规划编制和实施管理的技术规程、导则和论文；完成珠江三角洲国土空间规划编制。”均已完成。
3.专项资金分用途使用绩效。
（1）广东省国土空间规划（2020-2035年）
主要产出包括：
一是初步完成一套规划文本、规划图集、规划编制说明、专题研究成果以及基础数据和相关成果数据。
其中规划文本包括问题识别与形势研判；战略目标和格局；国土空间总体格局；主导功能空间；自然资源保护与利用；促进区域协同；城乡融合发展；优化基础设施布局。国土综合整治和生态保护修复。完善规划保障体系。
二是图集包括规划成果图、基础分析图、评价分析图。图件比例尺一般为 1：15万—1：20万。规划图集主要包括但不仅限于以下内容：规划成果图。规划成果图为必备图件，包括：国土空间格局图、国土空间主导功能分区图、基础支撑体系规划图、生态保护与修复布局图。基础分析图。基础分析图可根据地区实际情况和需求选择性绘制，包括：区位分析图、地形地貌图、行政区划图、土地利用现状图、矿产资源分布图、生态资源现状图、城镇体系现状图、综合交通现状图等。评价分析图。评价分析图可根据地区实际情况和需求选择性绘制，包括：资源环境承载能力评价图、国土空间适宜性评价图、经济社会及人口分析图等。
三是规划编制说明包括规划编制基础；规划目标定位；国土空间格局；国土主导功能区划分；支撑体系；国土综合整合和生态保护修复；规划实施影响评价；规划协调衔接；
四是完成一批专题初步成果，详见表10：

表10   专题成果表
	序号
	专题成果名称

	1
	现有省级空间性规划的总结评估

	2
	广东省资源环境承载能力和国土空间开适宜性评价

	3
	国土空间规划目标与战略研究

	4
	国土空间规划指标体系研究

	5
	国土开发保护空间格局优化和管控

	6
	海洋国土空间开发保护与陆海统筹

	7
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应

	8
	粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化与区域协同发展

	9
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究

	10
	产业空间布局及要素配置政策研究

	11
	综合交通运输体系建设及要素布局研究

	12
	乡村振兴和农业空间布局研究

	13
	国土综合整治和生态保护修复

	14
	广东省以国家公园为主体的自然保护地体系研究

	15
	存量建设用地再开发研究

	16
	国土空间高品质利用与地域文化保护利用

	17
	国土安全及重大灾害防治

	18
	国内外先进空间规划对标分析

	19
	空间规划实施机制和政策支撑研究

	20
	国土空间用途管制制度创新研究

	21
	大数据服务支撑


该项的主要绩效为：
一是通过广东省省级国土空间规划编制工作，为广东省全省空间规划编制工作奠定了坚实的基础。2020年省自然资源厅办公室关于印发《广东省自然资源厅2020年国土空间规划工作要点》的通知，提出开展实施“十大工程”，加快国土空间规划体系建设，这十大工程包括“规划编制”工程；“三线划定”工程；“村规提升”工程；“详规优化”工程；“制度建设”工程；“标准建设”工程；“系统建设”工程；“驿道增辉”工程；“民生保障”工程；“阳光规划”工程，为全省空间规划编制工作提出了明确的要求，指明了工作方向。
二是为落实省域国土空间开发保护总体战略目标，整体谋划新时代国土空间开发保护格局提供规划支撑，是省域内空间开发、资源配置、用途管控的重要依据。全省空间规划的编制，对统筹优化生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界以及各类海域保护线划定成果，明确省域重点发展地区，统筹各类自然资源要素配置，强化底线约束，为可持续发展预留空间。保护生态屏障，构建生态廊道和生态网络，加强生态环境分区管治，推进国土空间生态整体保护和系统修复有重要意义。
由于规划刚编制完成，尚未通过省政府审批发布，规划实施的效果尚未在实际工作中发挥作用，该指标扣4分。
（2）广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设：
主要产出包括：
一是形成完善数据标准规范，用于规范国土空间规划成果数据、组织机构改革后补充完善的行政管理数据以及社会经济数据等规整、建库、汇交、入库、更新以及服务应用等；
二是实现规划数据的跨部门、跨行业、跨单位共享；
三是完成一套软件系统研发，主要功能包括国土空间规划辅助编制、规划成果检查与审批、规划实施监测评估预警指标体系、规划实施监测评估预警、决策支持、其他系统成果接入和对外信息共享。
主要绩效包括：
一是完成《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）中要求的“依托国土空间基础信息平台，建立健全国土孔家规划动态监测评估预警和实施监管机制”。
二是建立了基于“国土空间规划云”理念构建广东省国土空间规划监测评估预警管理系统，确保上下贯通、横向联通，可快速获取指标体系所需的其他相关部门、行业的在线数据，提升广东国土空间大数据集成能力、精准监测评估预警能力和国土空间治理能力，有效支撑空间规划审批、实施、监测、评估和预警全过程，全面提升广东省国土空间治理体系和治理能力现代化水平。
三是系统建设为广东省各级国土空间规划的有效实施，实施监督以及实施效果的评估，提供了技术保障。
（3） 技术联盟：
主要产出包括：
一是成立了全国首家国土空间规划技术联盟，联盟包括中国城市规划设计研究院、中国土地勘察规划院、国家海洋局南海规划与环境研究院、北京大学深圳研究生院、中山大学基础客源与规划学院、广东省科学院广州地理研究所、广东省产业发展研究院、广东省国土资源测绘院、广东省土地调查规划院、广东省土地开展整治中心、广东省国土资源技术中心、广东省海洋发展规划研究中心、广东省林业调查规划院、广东省环境科学研究院、广东省城乡规划设计研究院、广东省交通运输规划研究中心、广东省水利电力勘测设计研究院、中国城市规划设计研究院深圳分院、深圳市城市规划设计研究有限公司、珠海市规划设计研究院、汕头市城市规划设计研究院、韶关市城乡规划城市设计研究院、湛江市规划勘测设计院、深圳市蕾熬规划设计咨询股份有限公司、深圳市城市空间规划建筑建设有限公司。
二是完成了6个专题研究和珠三角空间规划编制工作，详见表11：


表11 技术联盟绩效实现情况表
	[bookmark: _Toc19977][bookmark: _Toc6123][bookmark: _Toc26184][bookmark: _Toc5561][bookmark: _Toc527305757]序号
	专题成果名称

	1
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应

	2
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究

	3
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究

	4
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究

	5
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究

	6
	规划修改流程优化及相关数据整理入库


[bookmark: _Toc21899][bookmark: _Toc508]
珠三角空间规划尚在编制中，该指标扣3分。
主要绩效包括：
一是广东省国土空间规划技术联盟（下称“规划联盟”）在广州成立。汇聚了城乡规划、土地利用规划、产业经济、海洋、林业、环保、交通、水利等多行业的技术机构和专家团队，为各级国土空间规划工作提供专业技术支撑和政策研究服务，加快推进全省统一的国土空间规划体系构建。
二是联盟成员单位充分利用这个平台，加强交流、互通信息、共享成果、深化合作，共同为优化广东开发和发展格局，促进形成“一核一带一区”区域发展新格局提供支撑。
（三）专项资金使用绩效存在的问题
1.国家政策以及技术方面的调整，影响省国土空间规划编制的进度。如2019年9月20日，国新办举行改革规划许可、用地审批和改进国土空间规划审查有关情况发布会。自然资源部副部长赵龙在会上介绍，自然资源部近期在国土空间规划领域集中推进两项改革：一是改革规划许可和用地审批，推进“多审合一、多证合一”，主要是面向企业和群众；二是改革国土空间规划审查报批制度，主要是面向地方人民政府。2019年11月1日，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，提出“到2020年年底，结合国土空间规划编制，完成三条控制线划定和落地，协调解决矛盾冲突，纳入全国统一、多规合一的国土空间基础信息平台，形成一张底图，实现部门信息共享，实行严格管控。到2035年，通过加强国土空间规划实施管理，严守三条控制线，引导形成科学适度有序的国土空间布局体系。”。广东省自然资源厅在省国土空间规划编制过程中，对国务院、自然资源部提出的新的要求，通过调整规划编制内容、方向，积极在规划编制中予以落实，这些调整，对规划编制的进度形成了一定的影响。
2.本项目主体工作是国土空间规划编制、相关专题研究、信息系统建设等。对于这些工作，目前考核的主要是完成数量，对于完成质量主要是通过专家评审的方式进行把关，但对于规划应用而言，是需要一个比较长的时间，才能在实际应用中体现规划编制的真正水平：是否有效反映了社会经济发展对规划编制的要求、是否有效引导社会经济发展等，所以在规划编制发布一段时间后再进行绩效评价，才能更好地评价规划编制、专题研究、系统建设所应取得的绩效。
[bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc16672][bookmark: _Toc1232]三、改进意见 
（一）应有持续的资金投入
国土空间规划编制是省自然资源厅依法履行行政职能的基础，而规划编制工作是政策性和技术性均较强的一项工作。在规划编制完成后，对规划实施进行评估、监督和调整，是国土空间规划发挥应有效果所必需开展的工作，故国土空间规划需要持续的资金保障，才能有效发挥效益。
（二）建议在2025年对本次规划的绩效进行评价
本次规划规划期限为2020年至2035年，近期目标年为2025年，规划目标年为2035年，展望至2050年。在2025年对本次规划进行绩效评价，可以较好的反映本次规划完成的质量以及是否取得应该取得的效果，符合规划编制项目的规律，同时，为下一轮空间规划编制提供帮助。
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	2019年度国土空间规划项目绩效自评信息指标评分表

	填报单位名称：广东省自然资源厅
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基本
情况
	项目名称
	国土空间规划
	评价年度
	2019
	评价金额
	3100

	
	联系人
	
	联系电话
	
	联系邮箱
	

	
	实施文件依据
	1.《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）；2.《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；3.《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划监测评估预警管理系统建设的通知》。
	所属“财政事权”名称
	国土空间规划

	资金
情况
	资金安排情况
	预算计划安排
	3100
	存在的主要问题与改进措施简述

	
	
	实际分配下达
	省本级
	3100
	转移支付至市县
	
	无

	
	
	分年度明细
	年度
	预算计划安排
	实际安排额度
	  资金下达文件及文号
	

	
	
	
	2019年
	2500
	2500
	关于下达2019年灾害防治及应急管理（地质灾害、城市地质、空间规划）资金（第一批）的通知 粤财工〔2019〕41号
	

	
	
	
	2019年
	600
	600
	广东省自然资源厅关于批复 2019 年部门预算资金分解指标的通知（粤自然资财务发〔2019〕5 号）
	

	
	
	
	XXXX年
	
	
	
	

	
	
	资金分配方法
或原则
	因素法 □  项目制√ □  其他 □
	

	
	
	
	选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。
	

	
	资金使用情况
	实际支出金额
	省本级
	2847.955万元
	转移支付至市县
	
	存在的主要问题与改进措施简述

	
	
	实际明细支出
	年度
	省本级支出
	省本级支出（其中：部门预算支出）
	转移支付市县支出
	-
	无

	
	
	
	2019年度
	2847.955万元
	
	
	-
	

	
	
	
	XXXX年
	
	
	
	-
	

	
	
	
	XXXX年
	
	
	
	-
	

	
	
	按方向划分
	资金使用方向
	安排年度
	实际下达额度
	实际支出金额
	-
	

	
	
	
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应编制服务
	2019年
	600万元
	49.8
	
	

	
	
	
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究合同
	2019年
	
	150
	
	

	
	
	
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究合同
	2019年
	
	49.8
	
	

	
	
	
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究合同
	2019年
	
	59.9
	
	

	
	
	
	规划修改流程优化及相关数据整理入库
	2019年
	
	79.5
	
	

	
	
	
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	2019年
	
	45
	
	

	
	
	
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制
	2019年
	2500万元
	1891.8
	-
	

	
	
	
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设监理项目
	2019年
	
	10.98
	
	

	
	
	
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目
	2019年
	
	486.675
	
	

	
	
	
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设技术咨询及成果验证
	2019年
	
	24.5
	-
	

	
	绩效目标情况
	预期总体目标
	一是编制完成省级国土空间规划，形成一批省级国土空间规划专题研究报告。二是开发广东省国土空间规划监测评估预警管理系统。三是为省市县各级国土空间规划的编制和实施管理提供理论、技术、政策等方面的支撑，形成一批国土空间规划编制和实施管理的技术规程、导则和论文；完成珠江三角洲国土空间规划编制。
	  是否如期实现预期  
      总体目标
	如期实现
	存在的主要问题与改进措施简述

	
	
	预期阶段性目标
	目标1：编制完成省级国土空间规划，形成一批省级国土空间规划专题研究报告。
	实际完成情况
	目标1：如期实现
	规划编制刚完成，尚未正式发布，故规划应该产生效果目前尚未完全显现，绩效评价中效果性指标较难设置。建议在规划实施一段时间后，最好是在下一轮规划编制开始前或者是规划实施中期，结合规划实施评估，开展对规划编制的绩效评价工作。

	
	
	
	目标2：开发广东省国土空间规划监测评估预警管理系统。
	
	目标2：如期实现
	

	
	
	
	目标3：为省市县各级国土空间规划的编制和实施管理提供理论、技术、政策等方面的支撑，形成一批国土空间规划编制和实施管理的技术规程、导则和论文；完成珠江三角洲国土空间规划编制。
	
	目标3：如期实现
	

	指标评分表

	评价指标
	评价年度预期值
	评价年度实现值
	自评分
	评分依据、未达标原因分析
	评分标准

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	四级指标　
	
	
	
	
	

	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	名称
	权重(%)
	
	
	
	
	

	投入
	20
	项目立项
	12
	论证决策
	4
	论证充分性
	4
	
	
	4
	
	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分；经过集体会议协调，并咨询相关专家意见，有文字材料的得2分，如无，则根据实际情况核定分数。

	
	
	
	
	绩效目标设置
	6
	完整性
	2
	
	
	2
	
	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。

	
	
	
	
	
	
	合理性
	2
	
	
	2
	
	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。

	
	
	
	
	
	
	可衡量性
	2
	
	
	2
	
	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的指标，据此核定分数。

	
	
	
	
	保障措施
	2
	制度完整性
	1
	
	
	1
	
	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。

	
	
	
	
	
	
	计划安排合理性
	1
	
	
	1
	
	依据工作计划进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。

	
	
	资金落实
	8
	资金到位
	5
	资金到位率
	3
	
	
	3
	
	1.各类来源资金足额到位的，得3分。                                     2.各类来源资金未足额到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。

	
	
	
	
	
	
	资金到位及时性
	2
	
	
	2
	
	1.各类来源资金及时到位的，得2分。                                             2.各类来源资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。

	
	
	
	
	资金分配
	3
	资金分配的合理性
	3
	
	
	3
	
	依据相关材料和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现合理使用资金的绩效目标。

	过程
	20
	资金管理
	12
	资金支付
	6
	资金支出率
	6
	
	
	5.51
	
	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。

	
	
	
	
	支出规范性
	6
	事项支出合规性
	6
	
	
	2
	
	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，是情节严重情况扣分，直至扣到0分。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	3.会计核算的规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定的，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

	
	
	事项管理
	8
	实施程序
	4
	程序规范性
	4
	
	
	4
	
	项目或方案按照规定程序实施，严格执行相关制度规定的4分，否则酌情扣分。

	
	
	
	
	管理情况
	4
	监管有效性
	4
	
	
	4
	
	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据做出判断并核定分数。2.具体根据提供的信息做出判断，如各级主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

	产出
	30
	经济性
	5
	预算控制
	3
	预算控制
	3
	
	
	3
	
	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。

	
	
	
	
	成本控制
	2
	成本节约
	2
	
	
	2
	
	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌，酌情扣分。

	
	
	效率性
	25
	完成进度及质量
	25
	全省空间规划编制
	15
	编制全省国土空间规划。2.建设广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台。3.成立技术联盟。4.开展专题研究课题13项。5.完成珠江三角洲国土空间规划编制1项。
	完成全省空间规划编制工作
	15
	珠江三角洲国土空间规划编制1项未完成
	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。

	
	
	
	
	
	
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设
	5
	完成广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设
	已完成
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	技术联盟专题研究
	5
	完成6个专题研究及珠三角国土空间规划编制工作
	完成专题研究，珠三角空间规划尚在编制中
	2
	珠三角国土空间规划尚未完成
	

	效益
	30
	效果性
	25
	社会经济效益
	20
	为规划编制提供技术制度保障
	4
	完善广东省空间规划编制的相关制度
	印发了《广东省自然资源厅2020年国土空间规划工作要点》，提出了提出开展实施“十大工程”，加快国土空间规划体系建设，这十大工程包括“规划编制”工程；“三线划定”工程；“村规提升”工程；“详规优化”工程；“制度建设”工程；“标准建设”工程；“系统建设”工程；“驿道增辉”工程；“民生保障”工程；“阳光规划”工程，为全省空间规划编制工作提出了明确的要求，指明了工作方向。
	4
	规划编制刚完成，尚未正式发布，故规划应该产生效果目前尚未完全显现。
	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。

	
	
	
	
	
	
	规划应用效果
	8
	落实省域国土空间开发保护总体战略目标，整体谋划新时代国土空间开发保护格局提供规划支撑，是省域内空间开发、资源配置、用途管控的重要依据。全省空间规划的编制，对统筹优化生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界以及各类海域保护线划定成果，明确省域重点发展地区，统筹各类自然资源要素配置，强化底线约束，为可持续发展预留空间。保护生态屏障，构建生态廊道和生态网络，加强生态环境分区管治，推进国土空间生态整体保护和系统修复有重要意义。
	规划刚完成，尚未通过省政府审批发布，规划实施的效果尚未在实际工作中发挥作用。
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台对规划实施的保障作用
	4
	实现上下贯通、横向联通，可快速获取指标体系所需的其他相关部门、行业的在线数据，提升广东国土空间大数据集成能力、精准监测评估预警能力和国土空间治理能力，有效支撑空间规划审批、实施、监测、评估和预警全过程，全面提升广东省国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

	已实现
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	技术联盟对全省空间规划编制的技术支撑作用
	4
	汇聚了城乡规划、土地利用规划、产业经济、海洋、林业、环保、交通、水利等多行业的技术机构和专家团队，为各级国土空间规划工作提供专业技术支撑和政策研究服务，加快推进全省统一的国土空间规划体系构建
	已实现，目前技术联盟共有省相关方面的二十多家单位组成，这些单位均是与空间规划编制相关的事业单位、企业组成。
	4
	
	

	
	
	
	
	可持续发展
	5
	规划效果的可持续性
	5
	规划可持续实施
	规划编制的近期是2025年中期时2030年，原其实2035年，展望时2050年，具有良好的可持续性。
	5
	
	反映规划编制完成后，在其基期内是否能够持续发挥作用。

	
	
	公平性
	5
	满意度
	5
	服务对象满意度
	5
	规划编制相关的部门及单位对规划满意度大于85%
	通过问卷调查，相关部门及单位对规划编制的满意度为87.5%。
	5
	
	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。

	总        分
	100
	
	
	92.51
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2019年度国土空间规划佐证材料清单

	类别
	佐证材料类型
	材料编号
	佐证材料名称及文号
	备注

	绩效
目标
	部门职能文件
	附件1-1
	关于印发《广东省自然资源厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤办发〔2018〕103号）
	

	
	预算申报文件
	附件1-2
	广东省国土空间规划省级财政预算项目绩效目标申报表
	

	
	预算申报文件
	附件1-3
	区域协调发展战略专项资金-城乡规划-城乡规划建设管理绩效目标申报表
	

	
	年度计划
	附件1-4
	广东省国土空间规划（2020-2035年）实施方案
	

	
	年度计划
	附件1-5
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目实施方案
	

	
	年度计划
	附件1-6
	广东省国土空间规划监测评估预警管理系统建设方案
	

	
	年度计划
	附件1-7
	广东省国土空间规划监测评估预警管理系统建设项目经费预算
	

	资金使用管理类
	省财政资金下达文件
	附件2-1
	关于下达2019年灾害防治及应急管理（地质灾害、城市地质、空间规划）资金（第一批）的通知（ 粤财工〔2019〕41号）
	

	
	省财政资金下达文件
	附件2-2
	关于批复 2019 年省级部门预算的通知（粤财预〔2019〕35号）
	

	
	主管部门的资金下达文件
	附件2-3-1
	关于批复2019年预算分解指标的通知
	

	
	主管部门的资金下达文件
	附件2-3-2
	2019年部门预算批复汇总表及明细表
	

	
	资金管理办法
	附件2-4
	规划院财务管理相关制度
	

	
	资金支出明细表
	附件2-5
	资金支出明细表
	

	事项
管理类
	招标合同
	附件3-1
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制合同
	

	
	招标合同
	附件3-2
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目合同
	

	
	招标合同
	附件3-3
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设监理项目合同
	

	
	招标合同
	附件3-4
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应编制服务
	

	
	招标合同
	附件3-5
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究合同
	

	
	招标合同
	附件3-6
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究合同
	

	
	招标合同
	附件3-7
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究合同
	

	
	招标合同
	附件3-8
	规划修改流程优化及相关数据整理入库
	

	
	招标合同
	附件3-9
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	

	
	招标材料
	附件3-10
	广东省国土空间规划（2020-2035年）用户需求书
	

	
	招标材料
	附件3-11
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制采购代理委托协议
	

	
	招标材料
	附件3-12
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制会审表
	

	
	招标材料
	附件3-13
	广东省国土空间规划（2020-2035年）评标方法及其它要求
	

	
	招标材料
	附件3-14
	广东省国土空间规划（2020-2035）编制中标确认函
	

	
	招标材料
	附件3-15
	系统建设需求方案初稿
	

	
	招标材料
	附件3-16
	广东省国土空间规划监测评估预警管理系统建设项目经费预算说明
	

	
	招标材料
	附件3-17
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目采购代理委托协议
	

	
	招标材料
	附件3-18
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目会审表
	

	
	招标材料
	附件3-19
	广东省国土空间规划“一张图”实施监督信息平台建设项目中标确认函
	

	
	验收
	附件3-20
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应
	

	
	验收
	附件3-21
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》研究
	

	
	验收
	附件3-22
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究
	

	
	验收
	附件3-23
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究
	

	
	验收
	附件3-24
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	

	
	验收
	附件3-25
	规划修改流程优化及相关数据整理入库
	

	
	监督管理
	附件3-26
	《广东省国土空间规划（2020-2035年）》编制服务月报-7月
	

	
	监督管理
	附件3-27
	《广东省国土空间规划（2020-2035年）》编制服务月报-8月
	

	
	监督管理
	附件3-28
	《广东省国土空间规划（2020-2035年）》编制服务月报-9月
	

	
	监督管理
	附件3-29
	《广东省国土空间规划（2020-2035年）》编制服务月报-10月
	

	
	监督管理
	附件3-30
	《广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究》项目月报9、10、11月
	

	
	监督管理
	附件3-31
	《广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究》项目月报12月
	

	
	监督管理
	附件3-32
	科学编制实施乡村规划促进乡村振兴研究项目月报 9、10、11、12月
	

	
	监督管理
	附件3-33
	《粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化和区域协同发展》（月报）
	

	
	监督管理
	附件3-34
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究（月报）
	

	
	监督管理
	附件3-35
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应编制服务月报
	

	
	项目管理
	附件3-36
	中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18号）
	

	
	项目管理
	附件3-37
	自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知(自然资发〔2019〕87号
	

	
	项目管理
	附件3-38
	自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知(自然资办发〔2019〕38号
	

	绩效表现类
	
	附件4-1
	《“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应》研究报告
	

	
	
	附件4-2
	广东省主体功能区分区优化及粤北生态发展区支持政策研究报告
	

	
	
	附件4-3
	科学编制实施村庄规划促进乡村振兴研究
	

	
	
	附件4-4
	珠三角专题报告
	

	
	
	附件4-5
	新型城镇化战略下的城镇（人口）与用地发展趋势和支撑关系研究
	

	
	
	附件4-6
	现有省级空间性规划的总结评估
	

	
	
	附件4-7
	广东省资源环境承载能力和国土空间开适宜性评价
	

	
	
	附件4-8
	国土空间规划目标与战略研究
	

	
	
	附件4-9
	国土空间规划指标体系研究
	

	
	
	附件4-10
	国土开发保护空间格局优化和管控
	

	
	
	附件4-11
	海洋国土空间开发保护与陆海统筹
	

	
	
	附件4-12
	“一核一带一区”区域发展新格局的国土空间响应
	

	
	
	附件4-13
	粤港澳大湾区背景下的珠三角国土空间优化与区域协同发展
	

	
	
	附件4-14
	新型城镇化战略下的广东省城镇（人口）、用地发展趋势和支撑关系研究
	

	
	
	附件4-15
	产业空间布局及要素配置政策研究
	

	
	
	附件4-16
	综合交通运输体系建设及要素布局研究
	

	
	
	附件4-17
	乡村振兴和农业空间布局研究
	

	
	
	附件4-18
	国土综合整治和生态保护修复
	

	
	
	附件4-19
	广东省以国家公园为主体的自然保护地体系研究
	

	
	
	附件4-20
	存量建设用地再开发研究
	

	
	
	附件4-21
	国土空间高品质利用与地域文化保护利用
	

	
	
	附件4-22
	国土安全及重大灾害防治
	

	
	
	附件4-23
	国内外先进空间规划对标分析
	

	
	
	附件4-24
	空间规划实施机制和政策支撑研究
	

	
	
	附件4-25
	国土空间用途管制制度创新研究
	

	
	
	附件4-26
	大数据服务支撑
	


















